## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Inova Vagas |  |  | EMPRESA: | SENAI
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-09-07 |  |  |  | 2020-09-08 |  |  |  | 2020-09-09 |  |  |  | 2020-09-10 |  |  |  | 2020-09-11
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
|  |  |  | Revisão da modelagem | Grupo | Concluído |  | Refazer o Modelo Lógico | Felipe | Concluído |  | Criar os Repositórios | Grupo |  |  | Continuar a API | Grupo
|  |  |  | Modelo Físico | Victor | Concluído |  | Refazer o Modelo Conceitual | Mayara | Concluído |  | Criar as Interfaces | Grupo
[8 empty] | Refazer o DDL | Matheus | Concluído |  | Criar os Controllers | Grupo
[8 empty] | Refazer o DML | Mayara | Em Andamento |  | Implementar os Repositórios | Grupo
[8 empty] | Refazer o DQL | Danielly | Em Andamento |  | Implementar as Interfaces | Grupo
[8 empty] | Fazer o Database First da API | Victor | Não Feito |  | Implementar os Controllers | Grupo
[8 empty] | Refazer o Modelo Físico | Victor | Concluído |  | Fazer o Database First da API | Grupo