## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | DAREDE
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-08-31 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-03 |  |  |  | 2020-09-04
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
Sprint Retrospective | Grupo | Concluído |  | Sprint Planning | Grupo |  |  | Modelagem do Banco de dados | Grupo |  |  | Criação do BD | Grupo |  |  | Revisão do Banco | Grupo
Planejamento semanal | Grupo | Concluído | [5 empty] | Modelo Conceitual | Felipe |  |  | DDL | Matheus |  |  | Modelo Físico | Victor
[8 empty] | Modelo Lógico | Danielly |  |  | DML | Mayara
[12 empty] | DQL | Felipe
-